## Hoja1
Actividad | Encargado | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Porcentaje | Tarea completada | Sirio | Beatriz | Julian | Jesús | Todos
Revisión_1 inicio del sistema | Sirio | 2015-04-21 | 10:00am | 11:00am | 100% | 100% | 1
Lista de actividades para el sistema_1 | Todos | 2015-04-22 | 10:25am | 11:00am | 50% | [5 empty] | 35
Creación de repositorio en git_1 | Jesús | 2015-04-22 | 11:00am | 11:30am | 60% |  |  |  |  | 30
Creación de repositorio en git_1.1 | Jesús | 2015-04-24 | 7:45am | 8:30am | 100% |  |  |  |  | 45
Lista de actividades para el sistema_1.1 | Todos | 2015-04-24 | 9:45am | 11:00am | 100% | [5 empty] | 1.15
Preparacíon del repositorio | Jesús | 2015-04-25 | 11:45am | 2:00pm | 50% |  |  |  |  | 2.15
Repositorio listo | Jesús | 2015-04-26 | 2:00pm | 3:00pm | 100% | 100% |  |  |  | 1
Creación de la base de datos | Betty | 2015-04-25 | 10:45pm | 11:35pm | 100% | 100% |  | 0.5
Configuración de NetBeans para trabajar en el proyecto_1 | Jesús | 2015-04-27 | 2:00pm | 6:30pm | 90% |  |  |  |  | 4.3
Revisión_2 | Sirio | 2015-04-28 | 10:00am | 11:00am | 100% | 100% | 1
Configuración de NetBeans para trabajar en el proyecto_1.1 | Jesús | 2015-04-28 | 6:00am | 6:30am | 100% | 100% |  |  |  | 0.3
Revisión de la base de datos_1 | Sirio | 2015-04-29 | 11:05pm | 11:55pm | 100% | 100% | 0.5
Reestructuración de la base de datos | Sirio | 2015-04-30 | 1:15pm | 4:45pm | 100% | 100% | 3.3
Revisión de la base de datos_1.1 | Sirio | 2015-05-01 | 10:00pm | 11:05pm | 100% | 100% | 1.05
Llenado de la base de datos | Sirio | 2015-05-02 | 12:05pm | 3:00pm | 100% | 100% | 2.55
Elaboración de la documentación del sistema_1 | Beatriz | 2015-05-03 | 1:05pm | 3:00pm | 0%
Programación del modelo del sistema_1 | Julian | 2015-05-04 | 12:25pm | 2:35pm | 0%
Revisión_3 | Sirio | 2015-05-05 | 10:00am | 11:00am | 100% | 100%
Programación del modelo del sistema_1.1 | Sirio | 2015-05-05 | 3:05pm | 5:55pm | 0%
Programación del modelo del sistema_1.2 | Jesús | 2015-05-06 | 2:15pm | 6:55pm | 33%
Programación de los controladores del sistema_1 | Sirio | 2015-05-07 | 2:25pm | 4:45pm | 0%
Programación de los controladores del sistema_1.1 | Sirio | 2015-05-08 | 2:35pm | 4:45pm | 20%
Programación de los controladores del sistema_1.2 | Sirio | 2015-05-09 | 1:15pm | 5:00pm | 40%
Programación de las vistas_1 | Jesús | 2015-05-10 | 2:25pm | 3:55pm | 0%
Programación de las vistas_1.1 | Sirio | 2015-05-11 | 2:25pm | 6:00pm | 25%
Revisión_4 | Sirio | 2015-05-12 | 10:00am | 11:00am |  |  | 1
Programación del modelo del sistema_1.3 | Jesús | 2015-05-12 | 1:15pm | 6:55pm | [5 empty] | 5.4
Programación de los controladores del sistema_1.3 | Sirio | 2015-05-13 | 1:15pm | 6:55pm |  |  | 5.4
Elaboración de la documentación del sistema_1.2 | Beatriz | 2015-05-12 | 11:35am | 2:25pm |  |  |  | 2.5
Programación del modelo del sistema_1.4 | Jesús | 2015-05-13 | 4:35pm | 11:35pm | [5 empty] | 7
Programación de los controladores del sistema_1.4 | Jesús | 2015-05-12 | 1:00pm | 5:00pm | [5 empty] | 4
Programación de las vistas_1.2 | Sirio | 2015-05-13 | 1:15pm | 4:55pm |  |  | 3.4
Programación de los controladores del sistema_1.5 | Sirio | 2015-05-14 | 12:00pm | 4:55pm |  |  | 4.55
Elaboración de la documentación del sistema_1.3 | Beatriz | 2015-05-14 | 11:35am | 5:05pm |  |  |  | 5.3
Programación de las vistas_1.3 | Julian | 2015-05-15 | 1:05pm | 6:00pm |  |  |  |  | 5.55
Programación del modelo del sistema_1.4 | Jesús | 2015-05-16 | 4:35pm | 11:15pm | [5 empty] | 6.3
Programación de los controladores del sistema_1.6 | Sirio | 2015-05-17 | 4:35pm | 9:25pm |  |  | 4.4
Programación de las vistas_1.4 | Sirio | 2015-05-18 | 5:00pm | 11:00pm |  |  | 6
Programación de las vistas_1.4 | Jesús | 2015-05-19 | 5:05pm | 9:05pm | [5 empty] | 4
Entrega final | 80% | 2015-05-19 |  |  | 80% |  | 25.55 | 8.2 | 5.55 | 23.1
[7 empty] | Sirio | Beatriz | Julian | Jesús
[7 empty] | 90% | 75% | 65% | 90%