## Hoja1
Lista de actividades | Responsable: | Fecha de conclusión: | Fecha de revisión: | Fecha de entrega: | Porcentaje:
Aprender a utilizar git | Todos
Horario máximo 11pm
Pantallas del sistema:
Inicio de sesión (maestros, administrador) | Julian | Domingo 26 de abril | Domingo 26 de abril | Martes 28 de abril
Creación de la BD | Beatriz | Domingo 26 de abril | Domingo 26 de abril | Martes 28 de abril
Llenado de la BD | Sirio | Domingo 3 de mayo | Domingo 3 de mayo | Martes 5 de mayo | 80 | 3:05horas
Creación de C.U. | Beatriz | Domingo 3 de mayo | Domingo 3 de mayo | Martes 5 de mayo | 60 | 2:35hrs
Creación de prototipos | Julian | Domingo 3 de mayo | Domingo 3 de mayo | Martes 5 de mayo | 75 | 3:25hrs
Integración de CSS a sistema | Jesús | Domingo 3 de mayo | Domingo 3 de mayo | Martes 5 de mayo | 90 | 5horas
Vista de horarios de materias (maestros) | Jesús | Domingo 10 de mayo | Domingo 10 de mayo | Martes 12 de mayo
Programación: vista horarios, control consultas de horarios-aulas-clases, control generar horario
Vista de actualizar de horario (altas, bajas, cambios) | Sirio | Domingo 10 de mayo | Domingo 10 de mayo | Martes 12 de mayo
Programación: control agregar horario, control eliminar horario, control agregar cambios al horario, vista actualización de horarios
Vista de validación de horarios (administrador) | Julian | Domingo 10 de mayo | Domingo 10 de mayo | Martes 12 de mayo
Programación: control para manejar sesiones de usuario, control para actualizar horarios de la base de datos a la sesión del administrador, vista de todos los horarios por EE y profesores
Revisión previa a la entrega final | Todos | Domingo 17 de mayo | Domingo 17 de mayo | Martes 19 de mayo
Documentación | Beatriz | Domingo 10 de mayo | Domingo 10 de mayo | Martes 12 de mayo
Elaboración de: Modelo E-R, Especificación de los C.U., elaboración del diccionario de datos, integración con el manual de usuario
Manual de usuario | Beatriz | Domingo 17 de mayo | Domingo 17 de mayo | Martes 19 de mayo
Encargado de revisiones | Sirio
Encargado de comunicación | Jesús
| Fecha final: | Domingo 24 de mayo | Domingo 24 de mayo | Martes 26 de mayo
El maestro inicia sesión indicando usuario, contraseña y carrera, arma su horario y lo guarda en el sistema, el administrador puede ver el horario del maestro y lo acepta o lo rechaza con un comentario explicando el motivo del rechazo del horario y guarda el horario en el sistema, el maestro revisa el horario con comentarios y lo modifica y vuelve a guardarlo en el sistema, el administrador vuelve a revisar el horario y ahora ya lo acepta y lo guarda en sistema, el maestro una vez que su horario fue aceptado ya no puede hacer cambios solo puede visualizarlo e imprimirlo hasta que el administrador del sistema vuelva a habiliar la creación y modificación de horarios, una vez habilitada la opción de actualizar horarios por el administrador, el maestro podrá realizar cambios a su horario definido anteriormente, o eliminarlo y armar uno nuevo, en cada horario va especificado el salón, la experiencia educativa, el número de créditos y el horario de clases. El administrador puede ver los horarios por maestros, por carreras, por salones o por experiencias educativas. El maestro puede configurar sus datos personales en el sistema: nombre del maestro, clave, carrera, experiencia educativa o experiencias educativas.
Casos de uso:
iniciar sesión (usuarios)
altas bajas cambios horario (maestros)
visualizar e imprimir horarios (maestros)
editar datos personales (maestros)
revisión de horarios (administrador)