## Hoja1
Actividad | Encargado | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Porcentaje | Tarea completada
Revisión_1 inicio del sistema | Sirio | 2015-04-21 | 10:00am | 11:00am | 100% | 100%
Lista de actividades para el sistema_1 | Todos | 2015-04-22 | 10:25am | 11:00am | 50%
Creación de repositorio en git_1 | Jesús | 2015-04-22 | 11:00am | 11:30am | 60%
Creación de repositorio en git_1.1 | Jesús | 2015-04-24 | 7:45am | 8:30am | 100%
Lista de actividades para el sistema_1.1 | Todos | 2015-04-24 | 9:45am | 11:00am | 100%
Preparacíon del repositorio | Jesús | 2015-04-25 | 11:45am | 2:00pm | 50%
Repositorio listo | Jesús | 2015-04-26 | 2:00pm | 3:00pm | 100% | 100%
Creación de la base de datos | Betty | 2015-04-25 | 10:45pm | 11:32pm | 100% | 100%
Configuración de NetBeans para trabajar en el proyecto_1 | Jesús | 2015-04-27 | 2:00pm | 6:30pm | 90%
Revisión_2 | Sirio | 2015-04-28 | 10:00am | 11:00am | 100% | 100%
Configuración de NetBeans para trabajar en el proyecto_1.1 | Jesús | 2015-04-28 | 6:00am | 6:30am | 100% | 100%
Revisión de la base de datos_1 |  | 2015-04-29 | 11:05pm | 11:55pm | 100% | 100%
Reestructuración de la base de datos |  | 2015-04-30 | 1:15pm | 4:45pm | 100% | 100%
Revisión de la base de datos_1.1 |  | 2015-05-01 | 10:00pm | 11:05pm | 100% | 100%
Llenado de la base de datos |  | 2015-05-02 | 12:05pm | 3:00pm | 100% | 100%
Elaboración de la documentación del sistema_1 |  | 2015-05-03 | 1:05pm | 3:00pm | 0%
Programación del modelo del sistema_1 |  | 2015-05-04 | 12:25pm | 2:35pm | 0%
Revisión_3 |  | 2015-05-05 | 10:00am | 11:00am | 100% | 100%
Programación del modelo del sistema_1.1 |  | 2015-05-05 | 3:05pm | 5:55pm | 0%
Programación del modelo del sistema_1.2 |  | 2015-05-06 | 2:15pm | 6:55pm | 33%
Programación de los controladores del sistema_1 |  | 2015-05-07 | 2:25pm | 4:45pm | 0%
Programación de los controladores del sistema_1.1 |  | 2015-05-08 | 2:35pm | 4:45pm | 20%
Programación de los controladores del sistema_1.2 |  | 2015-05-09 | 1:15pm | 5:00pm | 40%
Programación de las vistas_1 |  | 2015-05-10 | 2:25pm | 3:55pm | 0%
Programación de las vistas_1.1 |  | 2015-05-11 | 2:25pm | 6:00pm | 25%
Revisión_4 |  | 2015-05-12 | 10:00am | 11:00am | 100% | 100%
Elaboración de la documentación del sistema_1.2 |  | 2015-05-12 | 11:35am | 2:25pm | 50%
Programación del modelo del sistema_1.3 |  | 2015-05-12 | 1:15pm | 6:55pm | 66%
Programación de los controladores del sistema_1.3 |  | 2015-05-12 | 1:00pm | 5:00pm | 60%
Programación de las vistas_1.2 |  | 2015-05-13 | 1:15pm | 4:55pm | 50%
Programación de los controladores del sistema_1.4 |  | 2015-05-14 | 12:00pm | 4:55pm | 80%
Elaboración de la documentación del sistema_1.3 |  | 2015-05-14 | 11:35am | 5:05pm | 100% | 100%
Programación de las vistas_1.3 |  | 2015-05-15 | 1:05pm | 6:00pm | 75%
Programación del modelo del sistema_1.4 |  | 2015-05-16 | 4:35pm | 11:15pm | 100% | 100%
Programación de los controladores del sistema_1.5 |  | 2015-05-17 | 4:35pm | 9:25pm | 100% | 100%
Programación de las vistas_1.4 |  | 2015-05-18 | 5:00pm | 11:00pm | 100% | 100%
Entrega final |  | 2015-05-19